## ANEXO"G"
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS (ANEXO "G")
NÚMERO DE LICITACIÓN: LO-008RJL001-N11-2014 |  |  |  | FECHA: 22/07/2014
OBRA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S.
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA LICITANTE:
No. | DOCUMENTOS | SI | NO | OBSERVACIONES
DOCUMENTOS ADICIONALES (Fuera o dentro del sobre)
1 | Escrito original en el que manifieste su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones.
2 | Escrito original mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LOPSRM.
3 | En su caso, la manifestación a que se refiere la fracción XV del artículo 31 de la LOPSRM.
4 | Escrito original en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.
5 | Escrito original en el que manifieste bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales.
6 | Escrito original en el que manifieste bajo protesta de decir verdad de que NO subcontratará.
7 | Escrito original en el que manifieste bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
8 | Escrito original libre, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra dentro de la estratificación como micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES).
9 | Copia simple (por ambos lados) de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
10 | Copia simple de la cédula del registro federal de contribuyentes.
11 | Escrito original mediante el cual el licitante acredita su personalidad, ANEXO “E”
12 | Copia simple de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional y de las actas de junta de aclaración de la convocatoria.
13 | Declaración de integridad.
14 | En su caso, escrito en donde el licitante manifieste que hace entrega de información de naturaleza confidencial.
15 | Copia simple del comprobante del registro de particiapación en la presente licitación, emitido por el Sistema Compranet.
16 | Escrito en el que el licitante acepta que se tendrá como no presentada su proposición, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.
17 | Escrito original en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que está al corriente en sus obligaciones patronales y tributarias.
18 | Manifestación de que el residente de construcción propuesto, cuenta con la firma electrónica avanzada para el uso del programa informático de la bitácora electrónica de obra pública.
19 | Formato de verificación de la recepción de documentos (ANEXO "G")
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
AT 1 | Descripción detallada de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo.
AT 2 | Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra.
AT 3 | Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares.
AT 4 | Documentos que acrediten la capacidad financiera, integrados por: 1. Estados financieros 2012 y 2013; 2. Declaraciones fiscales del 2012 y 2013; 3. Comparativo de razones financieras básicas del 2012 y 2013; 4. Cédula profesional del contador público que respalda los estados financieros; y 5. En su caso, constancia expedida por institución financiera en la que se señale que tiene autorizada una línea de crédito por el monto de la presente licitación. Para empresas de nueva creación, deberán presentar los documentos referidos en el presente numeral, más actualizados a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, en los casos que le resulten aplicables. En el caso de participación conjunta, todos sus integrantes deberán presentar los documentos mencionados en el presente numeral, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán atender a lo indicado en el párrafo anterior.
AT 5 | Relación de maquinaria y equipo de construcción.
AT 6 | Modelo del contrato.
AT 7 | Historial de cumplimiento. Presentar relación de contratos realizados o manifestación por escrito de que no cuenta con dicho historial.
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
AE 1 | Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.
AE 2 | Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición: A) Listado de materiales B) Listado de mano de obra C) Listado de equipo y maquinaria
AE 3 | Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.
AE 4 | Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.
AE 5 | Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.
AE 6 | Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.
AE 7 | Utilidad propuesta por el licitante.
AE 8 | Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales.
AE 9 | Catálogo de conceptos.
AE 9A | Carta compromiso de la proposición.
AE 10 | Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos.
AE 11 | Programa de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros: A) De la mano de obra; B) De maquinaria y equipo de construcción (en su caso); C) De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y D) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## AT_2
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO
AT 2
CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES
DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número: LO-008RJL001-N11-2014
Obra: Mantenimiento y Conservación del Centro Regional de Investigación Pesquera, La Paz, B.C.S.
Ubicación: Carretera Pichilingue Km.1.0, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
Plazo de ejecución de la obra: 78 días naturales
| NOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO (1) | CATEGORÍA | ESPECIALIDAD (ES) Y ÁREA (S) EN LA (S) QUE INTERVENDRÁ
(1) EL LICITANTE RELACIONARA EL NOMBRE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO ANEXAR EL CURRICULUM DE CADA UNO DEBIDAMENTE FIRMADO.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-008RJL001-N11-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S."

## AT_3
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AT 3
RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número: LO-008RJL001-N11-2014
Obra: Mantenimiento y Conservación del Centro Regional de Investigación Pesquera, La Paz, B.C.S.
Ubicación: Carretera Pichilingue Km.1.0, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
Plazo de ejecución de la obra: 78 días naturales
DEL LICITANTE
| NOMBRE DEL CONTRATANTE | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA OBRA |  | UBICACIÓN | I M P O R T E |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN
[5 empty] | TOTAL | EJERCIDO | POR EJERCER
INICIO TERMINO
ANEXAR COPIA DE LOS FINIQUITOS, ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS TERMINADOS EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS DE AQUÉLLAS OBRAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-008RJL001-N11-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S."

## AT_5
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AT 5
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número: LO-008RJL001-N11-2014
Obra: Mantenimiento y Conservación del Centro Regional de Investigación Pesquera, La Paz, B.C.S.
Ubicación: Carretera Pichilingue Km.1.0, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
Plazo de ejecución de la obra: 78 días naturales
Maquinaria y Equipo | Marca | Modelo | capacidad | Tipo y potencia del motor | Usos Actuales | Fecha de disponibilidad en el sitio de los trabajos | Ubicación Física | Propio o arrendado * | Con opción a
compra
[9 empty] | SI | NO
* EL LICITANTE QUE CONSIDERE MAQUINARIA Y EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-008RJL001-N11-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S."

## AE_3
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
AE 3
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
[10 empty] | Fsr = | FACTOR DE SALARIO REAL
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.: LO-008RJL001-N11-2014 | [9 empty] | Ps= | OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES EN FRACCIÓN DECIMAL | [5 empty] | FÓRMULA: | Fsr = Ps(TP/TI) (+) TP/TI
Obra: Mantenimiento y Conservación del Centro Regiona deInvestigación Pesquera, La Paz, B.C.S. | [10 empty] | DERIVADA DE LA LEY DEL IMSS Y DE LA LEY DEL INFONAVIT
Ubicación: Carretera Pichilingue Km.1.0, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. | [9 empty] | TP= | DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO
Plazo de ejecución de la obra: 78 días naturales | [9 empty] | TI= | DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL AÑO
CALCULO DEL FACTOR DE CONVERSION DEL SALARIO BASE A SALARIO REAL, DE ACUERDO A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTES
A LA FECHA DE LA APERTURA DE LA PROPOSICIÓN
CLAVE | CATEGORIA | SALARIO TABULADO (BASE, NOMINAL O CUOTA DIARIA) Sn | FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN | SALARIO BASE DE COTIZACIÓN | SALARIO BASE DE COTIZACIÓN MENOS 3 SMGDF | S A R | INFONAVIT | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD |  |  |  | INVALIDEZ Y VIDA | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GUARDERIAS | SEGURO RIESGO DEL TRABAJO | TOTAL DE CUOTAS IMSS | TOTAL CUOTAS IMSS / SALARIO BASE DE COTIZACIÓN ( Ps ) | (TP / Tl ) | FACTOR DE SALARIO REAL: Frs = Ps (Tp / Tl ) + Tp / Tl
[8 empty] | CUOTA FIJA | EXC. 3 SMGDF | PRESTACIONES EN DINERO | GASTOS MEDICOS PENSIONADOS
[10 empty] | EN DINERO | PENSIONADOS
Y VEJEZ
|  | CUOTAS IMSS PATRONALES |  |  |  | 2% | 5% | 19.75% | 1.59% | 0.7% | 1.05% | 1.75% | 3.15% | 1% | ( A )
|  | CUOTAS IMSS ASEGURADO | [6 empty] | 0.56% | 0.25% | 0.375% | 0.625% | 1.125%
|  | TOTAL CUOTAS IMSS |  |  |  | 2% | 5% | 19.75% | 2.15% | 0.95% | 1.425% | 2.375% | 4.275% | 1%
|  | ARTICULOS LEY IMSS |  |  |  | 168-I | 159 | 106 - I | 106-II | 107 | 25 | 147 | 168-II | 211 | 73
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-008RJL001-N11-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S."

## AE_10
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 10
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número: LO-008RJL001-N11-2014
Obra: Mantenimiento y Conservación del Centro Regional de Investigación Pesquera, La Paz, B.C.S.
Ubicación: Carretera Pichilingue Km.1.0, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
Plazo de ejecución de la obra: 78 días naturales
|  |  |  | FECHA PROGRAMADA |  | MONTO POR |  | PROGRAMACIÓN
| PARTIDAS Y SUBPARTIDAS |  |  |  |  | PARTIDA Y
|  |  |  | INICIO | TERMINO | SUBPARTIDA |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
I.
1
|  | 1.1. |  |  |  |  | A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
A
M
| CLAVES: |  | A AVANCE PROGRAMADO (EN BARRA)
|  |  | M MONTOS DE EROGACIONES POR PERIODOS |  |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-008RJL001-N11-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S."
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO A
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO A)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, EN PARTIDAS
Y SUBPARTIDAS DE LA MANO DE OBRA
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número: LO-008RJL001-N11-2014
Obra: Mantenimiento y Conservación del Centro Regional de Investigación Pesquera, La Paz, B.C.S.
Ubicación: Carretera Pichilingue Km.1.0, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
Plazo de ejecución de la obra: 78 días naturales
No. DE ELEMENTOS | CATEGORÍA | PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA | CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS | EROGACIÓN TOTAL POR CATEGORÍA |  | PROGRAMACIÓN
DE ELEMENTOS |  |  |  | TOTAL DE
|  |  |  | JORNADAS |  | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
CLAVES: | G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA (BARRAS)
| J PROGRAMA DE EROGACIÓNES DE LA MANO DE OBRA | [5 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-008RJL001-N11-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S."
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO B
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO B)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número: LO-008RJL001-N11-2014
Obra: Mantenimiento y Conservación del Centro Regional de Investigación Pesquera, La Paz, B.C.S.
Ubicación: Carretera Pichilingue Km.1.0, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
Plazo de ejecución de la obra: 78 días naturales
No. DE ELEMENTOS | MAQUINARIA Y EQUIPO | PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA | CANTIDAD TOTAL | EROGACIÓN |  | PROGRAMACIÓN
DE ELEMENTOS |  |  |  | TOTAL DE
|  |  |  | JORNADAS |  | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
J
CLAVES: | G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (BARRAS)
| J PROGRAMA DE EROGACIÓNES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-008RJL001-N11-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S."
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO C
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO C)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número: LO-008RJL001-N11-2014
Obra: Mantenimiento y Conservación del Centro Regional de Investigación Pesquera, La Paz, B.C.S.
Ubicación: Carretera Pichilingue Km.1.0, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
Plazo de ejecución de la obra: 78 días naturales
| No. | MATERIAL Y/O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | PARTIDAS EN LAS QUE SE APLICARÁ | UNIDAD | VOLUMEN REQUERIDO | EROGACION TOTAL POR MATERIAL O E.I.P. |  | PROGRAMACIÓN
| PROG. |  |  | EN LA QUE SE |  | EN LA QUE SE
|  |  |  | APLICARÁ |  | APLICARÁ |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
| CLAVES: | G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMNTE. (BARRAS)
V PROGRAMA DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMNTE.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-008RJL001-N11-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S."
C
L
A
V
E

## AE11 INCISO D
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION
AE 11 INCISO D)
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Número: LO-008RJL001-N11-2014
Obra: Mantenimiento y Conservación del Centro Regional de Investigación Pesquera, La Paz, B.C.S.
Ubicación: Carretera Pichilingue Km.1.0, C.P. 23000, La Paz, B.C.S.
Plazo de ejecución de la obra: 78 días naturales
| NOMBRE DE LA PERSONA | PUESTO O ACTIVIDAD EN LA QUE SE DESEMPEÑARÁ | TOTAL JORNADAS | EROGACIÓN TOTAL POR CADA PERSONA |  | PROGRAMACIÓN
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 |  | MES 4
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
G
J
CLAVES: G REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (BARRAS)
J PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-008RJL001-N11-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA, LA PAZ, B.C.S., UBICADO EN: CARRETERA PICHILINGUE KM.1.0, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S."
C
L
A
V
E